## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению МО ГП "поселок Онохой"
от "___ " __________________ № _________
ПРОЕКТ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КРАТКОСРОЧНОГО ПЛАНА
реализации Республиканской программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Бурятия, на 2014-2043 годы» на 2017 -2019 г.г. по МО ГП "поселок Онохой"
(реализация в 2017 - 2019 г.г.)
Виды работ | № п/п МКД | Адрес МКД | Год |  | Тип дома | Материал стен | Количество этажей | Общая площадь МКД, всего, кв.м | В том числе площадь помещений МКД, кв.м | Вид работ/услуг по капитальному ремонту | Стоимость ремонтных работ, руб. | Стоимость ремонтных работ, руб. | Стоимость разработки проектной документации, руб. | Общая стоимость капитального ремонта, руб. (будет скрыта в Приказе Минстроя РБ) | Общая стоимость капитального ремонта, руб. | Предельная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД (ремонтные работы), руб./кв.м | Предельная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД (проектные работы), руб./кв.м | Плановый срок завершения
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта | [13 empty] | разработки проектной документации | ремонтных работ
5 | 5 | МО ГП "поселок Онохой" | [5 empty] | 3645.01 |  |  | 3792401.964 | 3792401.964 | 186490.866 | 3978892.83 | 3978892.83
1 | 1 | пгт. Онохой, ул. Гагарина, д.8 | 1961 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 547.8 | 313 | Ремонт крыши | 847512.336 | 847512.336 | 59984.1 | 907496.436 | 907496.436 | 1547.12 | 109.5 | 2017г. | 2018г.
2 | 2 | пгт. Онохой, ул. Гагарина, д.9 | 1961 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 543 | 304 | Ремонт крыши | 840086.16 | 840086.16 | 21280.17 | 861366.33 | 861366.33 | 1547.12 | 39.19 | 2017г. | 2018г.
3 | 3 | пгт. Онохой, ул. Нагорная, д.4 | 1981 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 1430.7 | 846 | Ремонт системы электроснабжения | 419538.468 | 419538.468 | 21746.64 | 441285.108 | 441285.108 | 293.24 | 15.2 | 2017г. | 2018г.
4 | 4 | пгт. Онохой, ул. Гагарина, д.3 | 1962 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 565.21 | 327.17 | Ремонт крыши | 847815 | 847815 | 61890.495 | 909705.495 | 909705.495 | 1500 | 109.5 | 2017г. | 2018г.
5 | 5 | пгт. Онохой, ул. Гагарина, д.5 | 1963 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 558.3 | 324.9 | Ремонт крыши | 837450 | 837450 | 21589.461 | 859039.461 | 859039.461 | 1500 | 38.67 | 2017г. | 2018г.
12 | 4 | МО ГП "поселок Онохой" | [5 empty] | 2268.01 |  |  | 3875152.0758 | 3875152.0758 | 198142.353 | 4073294.4288 | 4073294.4288
1 | 1 | пгт. Онохой, ул. Гагарина, д.2 | 1952 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 578.3 | 308.4 | Ремонт системы отопления | 260235 | 1250122.676 | 19592.804 | 279827.804 | 1343969.2 | 450 | 33.88 | 2018г. | 2019г.
2 |  |  |  |  | 3.1.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 66504.5 |  | 8593.538 | 75098.038 |  | 115 | 14.86 | 2018г. | 2019г.
3 |  |  |  |  | 3.1.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 55933.176 |  | 2336.332 | 58269.508 |  | 96.72 | 4.04 | 2018г. | 2019г.
4 |  |  |  |  | 3.1.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт крыши | 867450 |  | 63323.85 | 930773.85 |  | 1500 | 109.5 | 2018г. | 2019г.
5 | 2 | пгт. Онохой, ул. Гагарина, д.3 | 1956 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 565.21 | 327.17 | Ремонт системы электроснабжения | 192544.4386 | 566555.1998 | 10241.6052 | 202786.0438 | 606628.5888 | 340.66 | 18.12 | 2018г. | 2019г.
6 |  |  |  |  | 3.1.1. | Дерево |  |  |  | Ремонт системы отопления | 254344.5 |  | 19149.3148 | 273493.8148 |  | 450 | 33.88 | 2018г. | 2019г.
7 |  |  |  |  | 3.1.1. | Дерево |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 64999.15 |  | 8399.0206 | 73398.1706 |  | 115 | 14.86 | 2018г. | 2019г.
8 |  |  |  |  | 3.1.1. | Дерево |  |  |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 54667.1112 |  | 2283.4484 | 56950.5596 |  | 96.72 | 4.04 | 2018г. | 2019г.
9 | 3 | пгт. Онохой, ул. Гагарина, д.6 | 1959 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 583 | 328.8 | Ремонт системы отопления | 262350 | 1220708.72 | 10639.75 | 272989.75 | 1262859.62 | 450 | 18.25 | 2018г. | 2019г.
10 |  |  |  |  | 3.1.1. | Дерево |  |  |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 56387.76 |  | 8062.89 | 64450.65 |  | 96.72 | 13.83 | 2018г. | 2019г.
11 |  |  |  |  | 3.1.1. | Дерево |  |  |  | Ремонт крыши | 901970.96 |  | 23448.26 | 925419.22 |  | 1547.12 | 40.22 | 2018г. | 2019г.
12 | 4 | пгт. Онохой, ул. Гагарина, д.7 | 1962 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 541.5 | 293.2 | Ремонт крыши | 837765.48 | 837765.48 | 22071.54 | 859837.02 | 859837.02 | 1547.12 | 40.76 | 2018г. | 2019г.