## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению МО ГП "поселок Онохой"
от "___ " __________________ № _________
ПРОЕКТ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КРАТКОСРОЧНОГО ПЛАНА
реализации Республиканской программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Бурятия, на 2014-2043 годы» на 2020 -2022 г.г. по МО ГП "поселок Онохой"
(реализация в 2020 - 2022 г.г.)
Виды работ | № п/п МКД | Адрес МКД | Год |  | Тип дома | Материал стен | Количество этажей | Общая площадь МКД, всего, кв.м | В том числе площадь помещений МКД, кв.м | Вид работ/услуг по капитальному ремонту | Стоимость ремонтных работ, руб. | Стоимость ремонтных работ, руб. | Стоимость разработки проектной документации, руб. | Общая стоимость капитального ремонта, руб. (будет скрыта в Приказе Минстроя РБ) | Общая стоимость капитального ремонта, руб. | Предельная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД (ремонтные работы), руб./кв.м | Предельная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД (проектные работы), руб./кв.м | Плановый срок завершения
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта | [13 empty] | разработки проектной документации | ремонтных работ
51 | 18 | МО ГП "поселок Онохой" | [5 empty] | 23276.89 |  |  | 29831957.5288 | 29831957.5288 | 2184128.2718 | 32016085.8006 | 32016085.8006
1 | 1 | пгт Онохой, ул. Николая Петрова, д. 5 | 1956 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 803.42 | 489.8 | Ремонт крыши | 1242987.1504 | 1774626.2328 | 80904.394 | 1323891.5444 | 1912236.0104 | 1547.12 | 100.7 | 2020г. | 2021г.
2 |  |  |  |  | 3.1.1. | Дерево |  |  |  | Ремонт системы отопления | 361539 |  | 23042.0856 | 384581.0856 |  | 450 | 28.68 | 2020г. | 2021г.
3 |  |  |  |  | 3.1.1. | Дерево |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 92393.3 |  | 20776.4412 | 113169.7412 |  | 115 | 25.86 | 2020г. | 2021г.
4 |  |  |  |  | 3.1.1. | Дерево |  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 77706.7824 |  | 12886.8568 | 90593.6392 |  | 96.72 | 16.04 | 2020г. | 2021г.
5 | 2 | пгт Онохой, ул. Серова, д. 8 | 1956 | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 814.05 | 505.2 | Ремонт системы отопления | 366322.5 | 2075420.475 | 23346.954 | 389669.454 | 2243440.395 | 450 | 28.68 | 2020г. | 2021г.
6 |  |  |  |  | 3.1.1. | Оштукат. |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 93615.75 |  | 21051.333 | 114667.083 |  | 115 | 25.86 | 2020г. | 2021г.
7 |  |  |  |  | 3.1.1. | Оштукат. |  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 78734.916 |  | 13057.362 | 91792.278 |  | 96.72 | 16.04 | 2020г. | 2021г.
8 |  |  |  |  | 3.1.1. | Оштукат. |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 277314.273 |  | 28589.436 | 305903.709 |  | 340.66 | 35.12 | 2020г. | 2021г.
9 |  |  |  |  | 3.1.1. | Оштукат. |  |  |  | Ремонт крыши | 1259433.036 |  | 81974.835 | 1341407.871 |  | 1547.12 | 100.7 | 2020г. | 2021г.
10 | 3 | пгт Онохой, ул. Серова, д. 12 | 1957 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 805.8 | 493.1 | Ремонт крыши | 1246669.296 | 1779883.272 | 81144.06 | 1327813.356 | 1917900.696 | 1547.12 | 100.7 | 2020г. | 2021г.
11 |  |  |  |  | 3.1.1. | Дерево |  |  |  | Ремонт системы отопления | 362610 |  | 23110.344 | 385720.344 |  | 450 | 28.68 | 2020г. | 2021г.
12 |  |  |  |  | 3.1.1. | Дерево |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 92667 |  | 20837.988 | 113504.988 |  | 115 | 25.86 | 2020г. | 2021г.
13 |  |  |  |  | 3.1.1. | Дерево |  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 77936.976 |  | 12925.032 | 90862.008 |  | 96.72 | 16.04 | 2020г. | 2021г.
14 | 4 | пгт Онохой, ул. Серова, д. 16 | 1957 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 899.34 | 552.73 | Ремонт системы отопления | 404703 | 2292867.33 | 25793.0712 | 430496.0712 | 2478491.106 | 450 | 28.68 | 2020г. | 2021г.
15 |  |  |  |  | 3.1.1. | Дерево |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 103424.1 |  | 23256.9324 | 126681.0324 |  | 115 | 25.86 | 2020г. | 2021г.
16 |  |  |  |  | 3.1.1. | Дерево |  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 86984.1648 |  | 14425.4136 | 101409.5784 |  | 96.72 | 16.04 | 2020г. | 2021г.
17 |  |  |  |  | 3.1.1. | Дерево |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 306369.1644 |  | 31584.8208 | 337953.9852 |  | 340.66 | 35.12 | 2020г. | 2021г.
18 |  |  |  |  | 3.1.1. | Дерево |  |  |  | Ремонт крыши | 1391386.9008 |  | 90563.538 | 1481950.4388 |  | 1547.12 | 100.7 | 2020г. | 2021г.
19 | 5 | пгт Онохой, ул. Серова, д. 18 | 1956 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 641.7 | 394.3 | Ремонт системы электроснабжения | 218601.522 | 218601.522 | 22536.504 | 241138.026 | 241138.026 | 340.66 | 35.12 | 2020г. | 2021г.
20 | 6 | пгт Онохой, ул. Пионерская, д. 2 | 1954 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 604.05 | 376.5 | Ремонт системы электроснабжения | 205775.673 | 1140313.509 | 21214.236 | 226989.909 | 1222355.58 | 340.66 | 35.12 | 2020г. | 2021г.
21 |  |  |  |  | 3.1.1. | Дерево |  |  |  | Ремонт крыши | 934537.836 |  | 60827.835 | 995365.671 |  | 1547.12 | 100.7 | 2020г. | 2021г.
22 | 7 | пгт Онохой, ул. Пионерская, д. 4 | 1954 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 813.22 | 381.65 | Ремонт системы отопления | 365949 | 2073304.39 | 23323.1496 | 389272.1496 | 2241152.998 | 450 | 28.68 | 2020г. | 2021г.
23 |  |  |  |  | 3.1.1. | Дерево |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 93520.3 |  | 21029.8692 | 114550.1692 |  | 115 | 25.86 | 2020г. | 2021г.
24 |  |  |  |  | 3.1.1. | Дерево |  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 78654.6384 |  | 13044.0488 | 91698.6872 |  | 96.72 | 16.04 | 2020г. | 2021г.
25 |  |  |  |  | 3.1.1. | Дерево |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 277031.5252 |  | 28560.2864 | 305591.8116 |  | 340.66 | 35.12 | 2020г. | 2021г.
26 |  |  |  |  | 3.1.1. | Дерево |  |  |  | Ремонт крыши | 1258148.9264 |  | 81891.254 | 1340040.1804 |  | 1547.12 | 100.7 | 2020г. | 2021г.
27 | 8 | пгт Онохой, ул. Пионерская, д. 7 | 1965 | нет данных | 3.2.1 | Кирпич | 5 | 2458.68 | 1730.6 | Ремонт системы электроснабжения | 621308.436 | 4239010.188 | 56033.3172 | 677341.7532 | 4425599.4132 | 252.7 | 22.79 | 2020г. | 2021г.
28 |  |  |  |  | 3.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт крыши | 2748804.24 |  | 78677.76 | 2827482 |  | 1118 | 32 | 2020г. | 2021г.
29 |  |  |  |  | 3.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы отопления | 868897.512 |  | 51878.148 | 920775.66 |  | 353.4 | 21.1 | 2020г. | 2021г.
30 | 9 | пгт Онохой, ул. Строительная, д. 14 | 1993 | нет данных | 3.2.2. | Панель | 5 | 5063.6 | 3137.5 | Ремонт системы электроснабжения | 1077027.72 | 1077027.72 | 104715.248 | 1181742.968 | 1181742.968 | 212.7 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
31 | 10 | пгт Онохой, ул. Терешковой, д. 2 | 1964 | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 751.2 | 444.8 | Ремонт системы электроснабжения | 255903.792 | 1418100.336 | 26382.144 | 282285.936 | 1520128.32 | 340.66 | 35.12 | 2020г. | 2021г.
32 |  |  |  |  | 3.1.1. | Оштукат. |  |  |  | Ремонт крыши | 1162196.544 |  | 75645.84 | 1237842.384 |  | 1547.12 | 100.7 | 2020г. | 2021г.
33 | 11 | пгт Онохой, ул. Терешковой, д. 3 | 1965 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 1387.45 | 588.8 | Ремонт системы водоотведения | 134194.164 | 3349998.025 | 22254.698 | 156448.862 | 3600488.248 | 96.72 | 16.04 | 2020г. | 2021г.
34 |  |  |  |  | 3.1.1. | Кирпич |  |  |  | Ремонт фасада | 596603.5 |  | 39792.066 | 636395.566 |  | 430 | 28.68 | 2020г. | 2021г.
35 |  |  |  |  | 3.1.1. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 472648.717 |  | 48727.244 | 521375.961 |  | 340.66 | 35.12 | 2020г. | 2021г.
36 |  |  |  |  | 3.1.1. | Кирпич |  |  |  | Ремонт крыши | 2146551.644 |  | 139716.215 | 2286267.859 |  | 1547.12 | 100.7 | 2020г. | 2021г.
37 | 12 | пгт Онохой, ул. Терешковой, д. 5 | 1963 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 870.18 | 543.06 | Ремонт системы электроснабжения | 296435.5188 | 2034289.4004 | 30560.7216 | 326996.2404 | 2177434.0104 | 340.66 | 35.12 | 2020г. | 2021г.
38 |  |  |  |  | 3.1.1. | Кирпич |  |  |  | Ремонт крыши | 1346272.8816 |  | 87627.126 | 1433900.0076 |  | 1547.12 | 100.7 | 2020г. | 2021г.
39 |  |  |  |  | 3.1.1. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы отопления | 391581 |  | 24956.7624 | 416537.7624 |  | 450 | 28.68 | 2020г. | 2021г.
40 | 13 | пгт Онохой, ул. Терешковой, д. 6 | 1963 | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 763.65 | 431.3 | Ремонт системы электроснабжения | 260145.009 | 1441603.197 | 26819.388 | 286964.397 | 1545322.14 | 340.66 | 35.12 | 2020г. | 2021г.
41 |  |  |  |  | 3.1.1. | Оштукат. |  |  |  | Ремонт крыши | 1181458.188 |  | 76899.555 | 1258357.743 |  | 1547.12 | 100.7 | 2020г. | 2021г.
42 | 14 | пгт Онохой, ул. Терешковой, д. 7 | 1965 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 979.14 | 606.35 | Ремонт системы электроснабжения | 333553.8324 | 1848400.9092 | 34387.3968 | 367941.2292 | 1981387.704 | 340.66 | 35.12 | 2020г. | 2021г.
43 |  |  |  |  | 3.1.1. | Кирпич |  |  |  | Ремонт крыши | 1514847.0768 |  | 98599.398 | 1613446.4748 |  | 1547.12 | 100.7 | 2020г. | 2021г.
44 | 15 | пгт Онохой, ул. Терешковой, д. 9 | 1979 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1471.06 | 647.76 | Ремонт системы электроснабжения | 474843.4574 | 474843.4574 | 36953.0272 | 511796.4846 | 511796.4846 | 322.79 | 25.12 | 2020г. | 2021г.
45 | 16 | пгт Онохой, ул. Терешковой, д. 10 | 1987 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 1730.37 | 934.2 | Ремонт системы электроснабжения | 368049.699 | 368049.699 | 35784.0516 | 403833.7506 | 403833.7506 | 212.7 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
46 | 17 | пгт Онохой, ул. Терешковой, д. 10а | 1990 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 1687.83 | 882.5 | Ремонт системы электроснабжения | 359001.441 | 359001.441 | 34904.3244 | 393905.7654 | 393905.7654 | 212.7 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
47 | 18 | пгт Онохой, ул. Терешковой, д. 14 | 1963 | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 732.15 | 435.5 | Ремонт системы отопления | 329467.5 | 1866616.425 | 20998.062 | 350465.562 | 2017732.185 | 450 | 28.68 | 2020г. | 2021г.
48 |  |  |  |  | 3.1.1. | Оштукат. |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 84197.25 |  | 18933.399 | 103130.649 |  | 115 | 25.86 | 2020г. | 2021г.
49 |  |  |  |  | 3.1.1. | Оштукат. |  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 70813.548 |  | 11743.686 | 82557.234 |  | 96.72 | 16.04 | 2020г. | 2021г.
50 |  |  |  |  | 3.1.1. | Оштукат. |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 249414.219 |  | 25713.108 | 275127.327 |  | 340.66 | 35.12 | 2020г. | 2021г.
51 |  |  |  |  | 3.1.1. | Оштукат. |  |  |  | Ремонт крыши | 1132723.908 |  | 73727.505 | 1206451.413 |  | 1547.12 | 100.7 | 2020г. | 2021г.
7 | 4 | МО ГП "поселок Онохой" | [5 empty] | 9735.32 |  |  | 10540372.049 | 10540372.049 | 456748.7926 | 10997120.8416 | 10997120.8416
1 | 1 | пгт Онохой, ул. Юбилейная, д. 4 | 1970 |  | 3.2.2. | Кирпич | 4 | 3384.15 | 2033.5 | Ремонт системы электроснабжения | 719808.705 | 5699247.015 | 69984.222 | 789792.927 | 5948929.602 | 212.7 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
2 |  |  |  |  | 3.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт крыши | 3783479.7 |  | 108292.8 | 3891772.5 |  | 1118 | 32 | 2021г. | 2022г.
3 |  |  |  |  | 3.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы отопления | 1195958.61 |  | 71405.565 | 1267364.175 |  | 353.4 | 21.1 | 2021г. | 2022г.
4 | 2 | пгт Онохой, ул. Юбилейная, д. 6 | 1970 |  | 3.2.2. | Кирпич | 4 | 1656.75 | 1256.5 | Ремонт крыши | 1852246.5 | 1852246.5 | 53016 | 1905262.5 | 1905262.5 | 1118 | 32 | 2021г. | 2022г.
5 | 3 | пгт Онохой, ул. Юбилейная, д. 8 | 1974 |  | 3.2.2. | Кирпич | 4 | 1780.3 | 1237 | Ремонт системы электроснабжения | 378669.81 | 2369045.21 | 36816.604 | 415486.414 | 2462831.414 | 212.7 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
6 |  |  |  |  | 3.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт крыши | 1990375.4 |  | 56969.6 | 2047345 |  | 1118 | 32 | 2021г. | 2022г.
7 | 4 | пгт Онохой, ул. Юбилейная, д. 13 | 1983 |  | 3.2.2. | Кирпич | 5 | 2914.12 | 1855.2 | Ремонт системы электроснабжения | 619833.324 | 619833.324 | 60264.0016 | 680097.3256 | 680097.3256 | 212.7 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
32 | 7 | МО ГП "поселок Онохой" | [5 empty] | 5830.09 |  |  | 14419859.169 | 14419859.169 | 1142594.065 | 15562453.234 | 15562453.234
1 | 1 | пгт Онохой, ул. Николая Петрова, д. 7 | 1956 |  | 3.1.1. | Дерево | 2 | 839.8 | 489.3 | Ремонт крыши | 1299271.376 | 1854983.832 | 84567.86 | 1383839.236 | 1998824.776 | 1547.12 | 100.7 | 2022г. | 2023г.
2 |  |  |  |  | 3.1.1. | Дерево |  |  |  | Ремонт системы отопления | 377910 |  | 24085.464 | 401995.464 |  | 450 | 28.68 | 2022г. | 2023г.
3 |  |  |  |  | 3.1.1. | Дерево |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 96577 |  | 21717.228 | 118294.228 |  | 115 | 25.86 | 2022г. | 2023г.
4 |  |  |  |  | 3.1.1. | Дерево |  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 81225.456 |  | 13470.392 | 94695.848 |  | 96.72 | 16.04 | 2022г. | 2023г.
5 | 2 | пгт Онохой, ул. Первомайская, д. 13 | 1952 |  | 3.1.1. | Дерево | 2 | 849.5 | 490 | Ремонт системы электроснабжения | 289390.67 | 2165800.25 | 29834.44 | 319225.11 | 2341137.05 | 340.66 | 35.12 | 2022г. | 2023г.
6 |  |  |  |  | 3.1.1. | Дерево |  |  |  | Ремонт крыши | 1314278.44 |  | 85544.65 | 1399823.09 |  | 1547.12 | 100.7 | 2022г. | 2023г.
7 |  |  |  |  | 3.1.1. | Дерево |  |  |  | Ремонт системы отопления | 382275 |  | 24363.66 | 406638.66 |  | 450 | 28.68 | 2022г. | 2023г.
8 |  |  |  |  | 3.1.1. | Дерево |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 97692.5 |  | 21968.07 | 119660.57 |  | 115 | 25.86 | 2022г. | 2023г.
9 |  |  |  |  | 3.1.1. | Дерево |  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 82163.64 |  | 13625.98 | 95789.62 |  | 96.72 | 16.04 | 2022г. | 2023г.
10 | 3 | пгт Онохой, ул. Первомайская, д. 14 | 1953 |  | 3.1.1. | Дерево | 2 | 785.9 | 473.1 | Ремонт системы электроснабжения | 267724.694 | 2003652.05 | 27600.808 | 295325.502 | 2165861.81 | 340.66 | 35.12 | 2022г. | 2023г.
11 |  |  |  |  | 3.1.1. | Дерево |  |  |  | Ремонт крыши | 1215881.608 |  | 79140.13 | 1295021.738 |  | 1547.12 | 100.7 | 2022г. | 2023г.
12 |  |  |  |  | 3.1.1. | Дерево |  |  |  | Ремонт системы отопления | 353655 |  | 22539.612 | 376194.612 |  | 450 | 28.68 | 2022г. | 2023г.
13 |  |  |  |  | 3.1.1. | Дерево |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 90378.5 |  | 20323.374 | 110701.874 |  | 115 | 25.86 | 2022г. | 2023г.
14 |  |  |  |  | 3.1.1. | Дерево |  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 76012.248 |  | 12605.836 | 88618.084 |  | 96.72 | 16.04 | 2022г. | 2023г.
15 | 4 | пгт Онохой, ул. Серова, д. 10 | 1957 |  | 3.1.1. | Дерево | 2 | 831.3 | 519 | Ремонт системы электроснабжения | 283190.658 | 2119399.35 | 29195.256 | 312385.914 | 2290979.67 | 340.66 | 35.12 | 2022г. | 2023г.
16 |  |  |  |  | 3.1.1. | Дерево |  |  |  | Ремонт крыши | 1286120.856 |  | 83711.91 | 1369832.766 |  | 1547.12 | 100.7 | 2022г. | 2023г.
17 |  |  |  |  | 3.1.1. | Дерево |  |  |  | Ремонт системы отопления | 374085 |  | 23841.684 | 397926.684 |  | 450 | 28.68 | 2022г. | 2023г.
18 |  |  |  |  | 3.1.1. | Дерево |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 95599.5 |  | 21497.418 | 117096.918 |  | 115 | 25.86 | 2022г. | 2023г.
19 |  |  |  |  | 3.1.1. | Дерево |  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 80403.336 |  | 13334.052 | 93737.388 |  | 96.72 | 16.04 | 2022г. | 2023г.
20 | 5 | пгт Онохой, ул. Серова, д. 14 | 1957 |  | 3.1.1. | Дерево | 2 | 967.34 | 507.1 | Ремонт системы электроснабжения | 329534.0444 | 2466233.33 | 33972.9808 | 363507.0252 | 2665892.306 | 340.66 | 35.12 | 2022г. | 2023г.
21 |  |  |  |  | 3.1.1. | Дерево |  |  |  | Ремонт крыши | 1496591.0608 |  | 97411.138 | 1594002.1988 |  | 1547.12 | 100.7 | 2022г. | 2023г.
22 |  |  |  |  | 3.1.1. | Дерево |  |  |  | Ремонт системы отопления | 435303 |  | 27743.3112 | 463046.3112 |  | 450 | 28.68 | 2022г. | 2023г.
23 |  |  |  |  | 3.1.1. | Дерево |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 111244.1 |  | 25015.4124 | 136259.5124 |  | 115 | 25.86 | 2022г. | 2023г.
24 |  |  |  |  | 3.1.1. | Дерево |  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 93561.1248 |  | 15516.1336 | 109077.2584 |  | 96.72 | 16.04 | 2022г. | 2023г.
25 | 6 | пгт Онохой, ул. Терешковой, д. 4 | 1964 |  | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 810.6 | 461 | Ремонт системы электроснабжения | 276138.996 | 2066624.7 | 28468.272 | 304607.268 | 2233932.54 | 340.66 | 35.12 | 2022г. | 2023г.
26 |  |  |  |  | 3.1.1. | Оштукат. |  |  |  | Ремонт крыши | 1254095.472 |  | 81627.42 | 1335722.892 |  | 1547.12 | 100.7 | 2022г. | 2023г.
27 |  |  |  |  | 3.1.1. | Оштукат. |  |  |  | Ремонт системы отопления | 364770 |  | 23248.008 | 388018.008 |  | 450 | 28.68 | 2022г. | 2023г.
28 |  |  |  |  | 3.1.1. | Оштукат. |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 93219 |  | 20962.116 | 114181.116 |  | 115 | 25.86 | 2022г. | 2023г.
29 |  |  |  |  | 3.1.1. | Оштукат. |  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 78401.232 |  | 13002.024 | 91403.256 |  | 96.72 | 16.04 | 2022г. | 2023г.
30 | 7 | пгт Онохой, ул. Терешковой, д. 8 | 1965 |  | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 745.65 | 448.2 | Ремонт системы электроснабжения | 254013.129 | 1743165.657 | 26187.228 | 280200.357 | 1865825.082 | 340.66 | 35.12 | 2022г. | 2023г.
31 |  |  |  |  | 3.1.1. | Оштукат. |  |  |  | Ремонт крыши | 1153610.028 |  | 75086.955 | 1228696.983 |  | 1547.12 | 100.7 | 2022г. | 2023г.
32 |  |  |  |  | 3.1.1. | Оштукат. |  |  |  | Ремонт системы отопления | 335542.5 |  | 21385.242 | 356927.742 |  | 450 | 28.68 | 2022г. | 2023г.